Администрация  Кировского  муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2024 г                                                       п. Кировский                                                          № 321

О внесении изменений  в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района на 2022 -2026 годы»,

утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района от 23.07.2021 г.  № 209.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановления администрации Кировского муниципального района от 10.04.2024 №98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района»,   на основании ст.24 Устава Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального района от  08.07.2005 г. № 126, (в действующей редакции решений Думы Кировского муниципального района от 25.07.2024 года №172-НПА), администрация Кировского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района на 2022 - 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района от 23.07.2021 г.  № 209 изложив программу в следующей редакции. (Прилагается)

- Руководителю  аппарата администрации  Кировского муниципального района Л.А. Тыщенко данное постановление  разместить на официальном сайте  администрации Кировского муниципального района.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кировского муниципального района

глава администрации Кировского

муниципального района                                                                                И.И.Вотяков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кировского муниципального района

от ______________г. № ________

Муниципальная Программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях  Кировского муниципального района»

на 2022 – 2026 годы

Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района» на 2022-2026 годы. |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ## Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 161 “Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Ответственный исполнитель Программы | - Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений» Кировского муниципального района Приморского края (МКУ «ЦОМОУ») |
| Ответственный соисполнитель Программы | - Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района - Финансовое управление администрации Кировского муниципального района - Муниципальные учреждения |
| Структура муниципальной программы (отдельные мероприятия) | Подпрограмм – нет; Мероприятия программы: - Установка приборов учета тепловой энергии. - Поверка или ремонт приборов учета тепловой энергии. - Замена приборов учета холодного водоснабжения. - Замена систем электроснабжения. - Подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений. - Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов. |
| Цели Программы | Основной целью является экономичное и рациональное использование ТЭР. Снижение суммарного объема потребляемых ТЭР за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи: - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений, обеспечение эффективного и безопасного функционирования; - снижение финансовой нагрузки на бюджет Кировского муниципального района за счет сокращения платежей за тепловую энергию при условии снижения суммарных объемов потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Кировского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - При установке приборов учета тепла суммарное снижение на 2% расходов на оплату за потребляемую тепловую энергию всеми муниципальными учреждениями Кировского муниципального района. - При подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений, соблюдение норм РОСТЕХНАДЗОРА, требований КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечит суммарное снижение на 2% расходов на оплату за потребляемую тепловую энергию всеми муниципальными учреждениями Кировского муниципального района. |
| Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной Программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета составляет - 4088,448_ тыс. руб в т.ч. годам: - в 2022 году – 560, 00 тыс.руб; в 2023 году – 1128, 00 тыс.руб; в 2024 году – 1220,448 тыс.руб. в 2025 году – 590,0 тыс.руб. в 2026 году – 590,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием проборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями; - Доля установленных приборов учета тепла к общему количеству не установленных приборов учета; - Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - Объем экономии финансовых средств, в результате установки приборов учета тепловой энергии, в результате подготовки к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений, обеспечения эффективного и безопасного функционирования. (приложение №1) |

<муниципальная программа> - Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета Кировского муниципального района на соответствующий год.

___________________________

- Раздел 1. Общая характеристика сферы  реализации программы

- и прогноз ее развития

Энергосбережение в бюджетной сфере является актуальным и необходимым условием нормального функционирования муниципальных  учреждений, т.к. повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте стоимости тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии  как топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) так и финансовых ресурсов.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений показывает, что нерациональное использование ТЭР приводит к неэффективному расходованию  бюджетных средств до 2 %. Соответственно это приводит к росту «финансовой нагрузки» на бюджет района.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения предлагаемых программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономическое и рациональное расходование ТЭР во всех муниципальных  учреждениях  при необходимом объеме и качестве коммунальных услуг.

На сегодняшний день приборами учета тепловой энергии  не оснащены пять образовательных учреждений, выполнение программных мероприятий и установка  приборов учета тепла позволит суммарно снизить на 2% расходы на оплату за потребляемую тепловую энергию по всем муниципальными учреждениями Кировского муниципального района.

- Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации программы, цели и задачи программы

В целях комплексного выполнения системы мер, направленных на снижение объемов  потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Кировского муниципального района в  2022-2026 годы реализации Программы, консолидации усилий органов власти на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, в соответствии с:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

## Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 161 “Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Цель программы - Основной целью является экономичное и рациональное  использование ТЭР.  Снижение суммарного объема потребляемых ТЭР за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы –

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений,  обеспечение эффективного и безопасного функционирования ;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет Кировского муниципального района за счет сокращения платежей за тепловую энергию при условии  снижения суммарных объемов  потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Кировского муниципального района.

- Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые показатели программы

Показатели (индикаторы) соответствующие целям и задачам Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить конечные результаты:

- При установке приборов учета тепла суммарное снижение на 2% расходов на оплату за потребляемую тепловую энергию  всеми муниципальными учреждениями Кировского муниципального района.

- - При подготовке к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений,  соблюдение норм РОСТЕХНАДЗОРА, требований КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечит суммарное снижение на 2% расходов на оплату за потребляемую тепловую энергию  всеми муниципальными учреждениями Кировского муниципального района.

Раздел 4. Перечень мероприятий программы

1.Поверка приборов учета тепловой энергии.

2.Установка приборов учета тепловой энергии

3.Замена приборов учета холодного водоснабжения

4.Замена электроламп

5.Подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений

6.Мероприятия по выявлению бесхозных объектов

- Раздел 5. Механизм реализации программы

Управление муниципальной программой осуществляется – отделом жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района, Финансовое управление администрации Кировского муниципального района

Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений»  Кировского муниципального района Приморского края (МКУ «ЦОМОУ»).

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет  средств местного бюджета.

Формы и методы организации управления реализации программы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечение реализации мероприятий программы осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий  программы за счет средств бюджета Кировского муниципального района составляет -  4088, 448 тыс.руб (Приложение №2), в том числе по годам:

- в 2022 году –  560, 00 тыс. руб;

в 2023 году –  1128, 00 тыс.руб;

в 2024 году – 1220,448 тыс.руб;

в 2025 году – 590,0 тыс.руб.

в 2026 году – 590,0 тыс.руб.

В ходе реализации программы объемы ее финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов бюджета.

Раздел 7. Сроки и этапы реализации  Программы, контроль

за ходом ее исполнения.

Программа реализуется в 2022 - 2026 годах. Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель Программы в лице  первого  заместителя главы администрации Кировского муниципального района.

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района, в соответствии с Порядком о разработке, формировании,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района, утвержденным  Постановлением администрации Кировского муниципального района от 10.04.2024 № 98:

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реализации и оценки эффективности Программы в отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района.

При завершении реализации Программы направляет в отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района отчет о выполнении программных мероприятий.

- Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы. Оценка достижения значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к настоящей программе.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 161 “Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программ используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляются по формам, согласно Приложению № 4 к настоящей Программе.

10.2. Реализация Программы в полном объеме позволит повысить учет топливно-энергетических ресурсов, их экономию, позволит снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

___________________________

|  | Приложение 1 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района» на 2022 -2026 годы.

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) |  | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год планового периода 2022 | первый год планового периода 2023 |  | второй год планового периода 2024 | первый год планового периода 2025 | третий год планового периода 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием проборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 83,6 | 84,2 |  | 85,5 | 86,2 | 86,2 |
| 1.2 |  | Доля установленных приборов учета тепла к общему количеству не установленных приборов учета | % | 79 | 86 |  | 89 | 93 | 93 |
| 1.3 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м² | 0,195 | 0,194 |  | 0,192 | 0,191 | 0,191 |
| 1.4 |  | Объем экономии финансовых средств, в результате установки приборов учета тепловой энергии, в результате подготовки к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений, обеспечения эффективного и безопасного функционирования. | тыс. руб. | 140,9 |  | 308,3 | 953,3 | 1348,7 | 1348,7 |

_______________________________

|  | Приложение 2 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств  Кировского муниципального района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных  учреждениях Кировского муниципального района» на 2022 -2026 годы.

в тыс. руб.

| N п/п |  |  | Наименование отдельного мероприятия, программы, основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы Кировского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  |  |  | Рз Пр |  |  |  |  | ЦСР |  | ВР |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
| 1. Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Здание МКУ «ЦОМОУ» | МКУ «ЦОМОУ» |  |  |  |  | 003 |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011163 |  | 244 |  | 293,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  | МБОУ «ООШ п. Родниковый» | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 132,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 270,0 |  |
| 3 |  |  | МБОУ «ООШ с. Увальное» | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 270,0 |  |  | 0 |  |
| 4 |  |  | МБОУ «ООШ с. Руновка» | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0 |  | 337,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5 |  |  | Музей им. В.М. Малаева | МКУ «ЦОМОУ» МБУ КДЦ КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  |  | 0804 |  |  |  |  | 1100011162 |  | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 295,715 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6 |  |  | МБУ ДО «КДШИ» | Администрация Кировского МР, МБУ ДО «КДШИ» |  |  |  |  | 951 |  |  |  |  | 0703 |  |  |  | 1100011164 |  |  | 612 |  | 0 |  | 268,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 7 |  |  | Пгт.Кировский, ул.Гагарина, 87 | Администрация Кировского М |  |  |  |  | 951 |  |  |  |  | 0502 |  |  |  | 1100011161 |  |  | 244 |  |  |  |  |  | 303,533 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,0 |  | 605,5 |  | 599,248 |  | 270,0 |  |  | 270,0 |  |
| 2. Поверка или ремонт приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.1. МБДОУ «Д/С №1 пгт Кировский» 1.2. МБОУ «СОШ п. Горные Ключи» 1.3. МБОУ «ООШ с. Авдеевка» |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 77,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 80,0 |  |
| 2 |  | 2.1. МБДОУ «Д/С №2 пгт Кировский» 2.2. МБОУ «Д/С №3 п Горные Ключи» 2.3. МБДОУ «Д/С №6 п. Кировский» |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0 |  | 80,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 3.1. МБДОУ «Д/С №5 п. Кировский» 3.2. МБОУ «СОШ №2 п. Кировский» 3.3. МБОУ «СОШ с.Павло-Федоровка» 3.4. МБОУ ДО «ДЮСШ Патриот» 3.5. МБОУ ДО «ДЮЦ п. Горные Ключи» 3.6. МБОУ «ООШ с.Крыловка» 3.7. МБОУ «ООШ с.Коморовка» |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0 |  | 43,0 |  | 274,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 |  | 4.1. МБДОУ «Д/С №4п. Горные Ключи» 4.2. МБОУ «СОШ №1 п. Кировский» 4.3. МБОУ «СОШ с. Преображенка» 4.4. МБОУ «ООШ с. Руновка» |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0 |  | 20,9 |  | 0 |  | 80,0 |  |  | 0 |  |
| 5 |  | МБОУ «ООШ с. Крыловка» |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0 |  | 4,4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6 |  | Администрация Кировского МР 5.1. Муниципальное здание ул. Советская, 63 |  |  | Администрация КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0502 |  |  |  |  | 1100011161 |  | 244 |  | 0 |  | 30,0 |  | 0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 7 |  | МБУ КДЦ КМР |  |  | Администрация КМР, МБУ КДЦ КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0804 |  |  |  |  | 1100011162 |  | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,3 |  | 178,3 |  | 274,2 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
| 3. Замена приборов учета холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена прибора учета холодного водоснабжения Администрация КМР |  |  |  | Администрация КМР, |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0804 |  |  |  | 1100011162 |  | 612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 4. Замена систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена систем освещения в образовательных упреждениях |  |  |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 56,7 |  | 294,2 |  | 140,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 2 |  | Замена систем освещения в муниципальных зданиях и упреждениях |  |  |  |  | Администрация КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0502 |  |  |  | 1100011161 |  | 244 |  | 0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  | 344,2 |  | 140,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 5. Подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. МБОУ «СОШ п. Горные Ключи» 1.2. МБДОУ «Д/С №4п. Горные Ключи» 1.3. МБОУ ДО «ДЮЦ п. Горные Ключи» 1.4. МБОУ «СОШ №1 п. Кировский» 1.5. МБОУ «СОШ с. Авдеевка» |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 128,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2 2 | 2.1. МБОУ «СОШ №2 п. Кировский» 2.2. МБДОУ «Д/С №1 пгт Кировский» 2.3. МБДОУ «Д/С №2 пгт Кировский» 2.4. МБДОУ «Д/С №5 п. Кировский» 2.5. МБДОУ «Д/С №6 п. Кировский» 2.6. МБОУ ДО «ДЮСШ Патриот» 2.7. МБДОУ «ДС с.Павло-Федоровка» 2.8.МБОУ «ООШ с. Преображенка» |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 28,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3 | 3.1. МБДОУ «ДС с.Увальное 3.2.МБОУ «ООШ с. Увальное 3.3.МБОУ «ООШ с. Марьяновка 3.4.МБОУ «ООШ с. Руновка 3.5.МБОУ «ООШ с. Уссурка 3.6.МБОУ «ООШ с. Шмаковка 3.7.МБОУ «ООШ с Родниковый |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЦОМОУ» Образовательные учреждения |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  | 1100011160 |  | 612 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 4 | Здание МКУ «ЦОМОУ» |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЦОМОУ» |  |  |  |  | 003 |  |  |  | 0709 |  |  | 1100011163 |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5 | Администрация Кировского МР |  |  |  |  |  |  | Администрация КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0502 |  |  | 1100011161 |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6 | МБУ КДЦ КМР |  |  |  |  |  |  | МБУ КДЦ КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0804 |  |  | 1100011162 |  | 612 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 207,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6. Мероприятия по выявлению бесхозных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Администрация КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0502 |  |  | 1100011161 |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Р2 |  | Организация постановки бесхозных объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на данные объекты |  |  |  |  |  | Администрация КМР |  |  |  |  | 951 |  |  |  | 0502 |  |  | 1100011161 |  | 244 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по разделу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  | 1128,0 |  | 1220,448 |  | 590,0 |  |  | 590,0 |

|  | Приложение №3 - к муниципальной программе |
| --- | --- |

Оценка достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных  учреждениях Кировского муниципального района» на 2022 -2026 годы

| N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности,в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района» на 2022-2026гг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля установленных приборов учета тепла к общему количеству не установленных приборов учета | % | 2022 | 79 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 86 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 89 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 93 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 93 |  |  |
| 2 | Объем экономии финансовых средств, в результате установки приборов учета тепловой энергии, в результате подготовки к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений, обеспечения эффективного и безопасного функционирования. | тыс.руб | 2022 | 140,9 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 308,3 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 953,3 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1348,7 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1348,7 |  |  |

Приложение№4

к муниципальной программе.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных  учреждениях Кировского муниципального района» на 2022 -2026 годы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена приборов учета холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электроламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону систем теплоснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по выявлению бесхозных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |